## Ark1
Semesterprojekt E2018 - gruppe 7
Arbejdsoversigt - sprint 7 |  |  |  |  | % Done
Tasks | Initials | Estimated time | Estimated time remaining | % Done | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | Status
Systemarkitektur
Applikationsmodel RPI - V3 | TRM | 1.5 | 1.5 | 0 | [11 empty] | % Done | Status
Praktiske ting | [15 empty] | 0
Skaffe materialer | TRM | 6 | 6 | 0 | [11 empty] | 1 - 99
Små ting | [15 empty] | 100
Bestille komponenter | MG | 1 | 1 | 0
Overvej brug af strømforsyning | ABS | 4
Lodde CupHolders | NHG | 6 | 0.3 | 95
Proces
Proces dokument | MG | 10 | 0.5 | 95
Tests
Modultest dokument for psoc playerside gamecontroller klasse | MGJ | 2 | 2 | 0
Test af både read og write fra userspace med mere end en slave | TRM | 1.5 | 1.5 | 0
Modultest af CupSensor hardware og software | NHG | 6 | 6 | 0
Modultest WebPage | MH | 3 | 2 | 33.3333
Modultest CoinDispenser | EHB | 5
GUI dokumentation
Dokumentation af display boundary | ML | 2 | 2 | 0
GUI design beskrivelse | ML | 2 | 0.5 | 75
GUI state machine | ML | 2 | 0 | 100
GUI klassediagram | ML | 1 | 1 | 0
GUI modultest | ML | 3 | 3 | 0
Vigtigt
Tidsplan (deadlines) | MH | 0.5 | 0 | 100
Review 2 af den anden gruppe | MG | 5
Design
Design dokument for psoc gamecontroller klassen
Opdatering af design dokument til rpi driver | MGJ
Design af printplade til psoc til playerside | ABS | 10
Design af printplade til kopholder | NHG | 1 | 1 | 0
Hardware design og implementering af bolddispenser kredsløb | ABS | 8
Psoc playerside boundary / rpi design gøres helt færdigt | MGJ | 0.5 | 0 | 100
Udvid WebPage til at håndtere RGB | MH | 3 | 0 | 100
Hardware design og implementering af CupSensor | NHG | 1.5 | 0 | 100
BoundaryClass design og implementering for CupSensor_IF | NHG | 4 | 0.5 | 87.5
Review
Formulering af læsevejledning til review, og sende dokumenter | MG | 2 | 1 | 50
Integration
Integration af psoc playerside | MG | 10 | 10 | 0
Teste cupholders (integrationstest) | NHG | 5 | 4 | 20
Kravspecifikation
Opdatere applikationsmodel til RPiApp til UC2 | EHB | 2
Ikke-funktionelle krav display | ML | 1 | 0.5 | 50
Dokumentation
Hardware dokumentation CoinDispenser | EHB | 3
Dokumentation af CupSensor_IF software design | NHG | 3 | 4 | 0
Dokumentation af design af printplade til CupHolder | NHG | 4 | 4 | 0
Dokumentation af design af printplade til psoc til playerside | ABS | 2
Dokumentation af CupSensor hardware design | NHG | 4 | 2 | 50
Dokumentation af BallDispenser software design | EHB | 3
Dokumentation af WebPage software design | MH | 3 | 0 | 100
Printplader
EMC undersøgelse til printplade til psoc playerside | ABS | 2
EMC undersøgelse til printplade til CupHolder | NHG | 2 | 2 | 0
PSoC playerside
Controller klasse til playerside psoc | MGJ | 4 | 4 | 0
Klassen CupSensor skal implementeres, så den er klar til integrationstest (modultest) | NHG | 5 | 0 | 100
BallDispenser
3D model BallDispenser | EHB | 6
Controller klasse til BallDispenserApp | EHB | 8
Rpi
Funktionsbeskrivelser til RPiApp | TRM | 4 | 0.5 | 87.5
None
Supportere GameController klasse | MH | 4 | 4 | 0
3D model bord + bestilling | EHB | 2
GameController - V2 (dokumentation) | TRM | 1 | 1 | 0
Beregn hvor stor en strøm systemet bruger | MGJ | 3 | 3 | 0
Implementeringsdokument for GameController klassen PSoC playerside | MGJ | 4 | 4 | 0
Implementeringsdokument for PSoC playerside boundary til rpi | MGJ | 1 | 1 | 0
Modultest for psoc playerside gamecontroller klasse | MGJ | 3 | 3 | 0
Arbejdsoversigt | MH | 3 | 1.5 | 50