## Ark1
Tidsplan for gruppe 7 - Semesterprojekt E2018
Deadlines |  |  | Review #1 | Efterårsferie |  |  |  |  | Review #2 |  | Integrations test | Gennemgang med vejleder | Aflevering
Uge | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
Fase | Initial development |  | Development | [7 empty] | Closure
Kravspecifikation:
Opdatering og præcisering af gamle og nye krav
Stabilt men opdateres om nødvendigt, mindre uddybende rettelser
Opdateres og afsluttes
Systemarkitektur:
Analyse: Hvad er nødvendigt for at implementere de vigtigste krav
Dokumentering med BDD, IBD og beskrivelser af interne interfaces
Dokumentering med Applikationsmodeller
Opdater HW/SW arkitektur og interfaces ved ændringer
Ændringer og tilføjelser i arkitektur dokumenteres løbende
Opdateres og afsluttes
HW/SW design:
Udarbejdelse af design for realiseringen af udvalgte krav
Uarbejdelse af design for de næste krav på baggrund af erfaringer
Opdater HW/SW design ved ændringer
Ændringer og tilføjelser i design dokumenteres løbende
Opdateres og afsluttes
Implementering og test:
Det udarbejdede design implementeres og modultestes
Systemkomponenter implementeres løbende
Moduler testes løbende, både isoleret og integreret i systemet
Implementering og test af systemet afrundes
Tidsplan:
Projektplanen opdateres på baggrund af erfaringerne
Opdateres om nødvendigt
Rapportskrivning:
Dokumentationsrapport påbegyndes
Dokumentationsrapport udarbejdes løbende
Dokumentationsrapport opdateres og afsluttes
Projektrapport påbegyndes
Projektrapport opdateres og afsluttes
Procesrapport udarbejdes
Bilag opdateres